SWIMNOTE OFFICE V1

전체개발 고정계획서

Windows OFFICE · 기존 SWIMNOTE 연동 · 레거시 학원관리 · AI 작업창 100% 제어

개발 시작 전 기준 문서 / 실행 단계별 검수용

| 문서 버전 | V1.0 |
| --- | --- |
| 기준일 | 2026-10-15 |
| 프로젝트 | SWIMNOTE OFFICE V1 |
| 현재 상태 | 설계 완료 / 개발 미시작 |
| 기준 Repository | GitHub swimnote/swimnote |
| 우선 개발 대상 | OFFICE RUNNABLE FOUNDATION → OFFICE V1 |

이 문서는 향후 OFFICE 개발의 단일 기준서다.
명시적 변경 승인 없이 범위·구조·순서·검증 원칙을 임의로 바꾸지 않는다.

0. 문서의 지위와 변경 통제

[LOCKED] 단일 기준서 본 문서는 SWIMNOTE OFFICE V1 개발의 고정 기준이다. 과거 대화·임시 아이디어·중간 보고서와 충돌할 경우 본 문서의 최신 명시사항을 우선한다. 단, Repository의 실제 상태가 달라진 경우에는 코드를 억지로 맞추지 말고 HOLD 후 변경 승인부터 받는다.

개발 도중 새로운 아이디어가 나와도 기존 Task 범위에 몰래 끼워 넣지 않는다.

범위를 바꾸려면 “변경 이유 → 영향 영역 → 추가 작업량 → 기존 기능 영향”을 먼저 보고하고 사용자 승인 후 문서 버전을 올린다.

PASS된 영역은 그 결과를 무효화하는 새 변경이 없는 한 재조사하지 않는다.

모든 실제 개발은 “한 Task 실행 → 완료보고 → 검수 → 다음 Task 승인” 순서로 진행한다.

Replit credit 절약은 품질과 동일한 수준의 개발 제약으로 취급한다. 중복 조사·중복 테스트·불필요한 빌드·미래 선개발을 금지한다.

| 상태 | 의미 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| LOCKED | 본 문서에서 확정된 원칙·범위 | 명시적 변경 승인 없이는 변경 금지 |
| PLANNED | V1에서 실제 구현할 항목 | 해당 Stage/Task에서 구현 |
| FUTURE | 후속 확장 예정 | 자리/확장점만 허용, 기능 선개발 금지 |
| EXCLUDED | 이번 V1 범위 밖 | 현재 개발·테스트·DB/API 생성 금지 |

0.1 현재 기준 상태

| 항목 | 고정 상태 |
| --- | --- |
| Blueprint | 작성 완료 |
| Foundation Task | F01~F07, 총 7개 |
| F01 | 미실행 |
| Code Change | 0 |
| DB Write | 0 |
| Commit / Push | 0 / 0 |
| Deploy / OTA | 0 / 0 |
| Windows Build | 0 |

0.2 기준 Repository 상태

Blueprint 작성 시 기준 branch는 release/ai-diary-learning-ota, HEAD는 40825ee03f44996d750c4478259cde8394346e58이다. 실제 Task 실행 시에는 현재 branch/HEAD/status를 다시 확인하되, 이 기준 SHA로 임의 reset/checkout하지 않는다.

목차

1. 프로젝트 정의와 1차 상용 목표

2. 절대 고정 개발 원칙

3. 범위: V1 포함 / PC ONLY / Future / 제외

4. 전체 기술 아키텍처

5. 최종 OFFICE 메뉴 구조

6. PC Navigation 및 화면 UX

7. AI 작업창과 Zero Orphan Feature

8. 결제·Billing 범위와 모바일 APP 경계

9. 보안·권한·멀티테넌트 원칙

10. Credit 최소화 개발 방식

11. OFFICE RUNNABLE FOUNDATION 정의

12. Foundation F01~F07 실행 설계

13. Windows Build / 검증 / 배포 전략

14. Post-Foundation 전체 개발 Roadmap

15. Task 완료보고·검수 프로토콜

16. 즉시 HOLD 조건 및 금지 우회

17. OFFICE V1 최종 완료 정의

18. Appendix: 재사용 자산·Known Issues·변경 기록

1. 프로젝트 정의와 1차 상용 목표

SWIMNOTE OFFICE V1은 기존 SWIMNOTE 모바일 APP과 현재 Web/PC 관리 화면을 기반으로 하는 Windows 설치형 센터 운영 프로그램이다. 완전히 새로운 ERP를 별도로 만드는 것이 아니라, 이미 존재하는 SWIMNOTE 데이터·API·권한·업무 의미를 재사용하면서 PC 업무에 필요한 레거시 학원관리 기능과 AI 작업창을 추가한다.

핵심 제품 정의 “앱에 있는 운영기능은 필요한 범위에서 PC에서도 사용할 수 있다. 반대로 PC에서 새로 만든 관리자 기능을 모바일 APP에 억지로 넣지 않는다. OFFICE의 실제 공개 업무는 메뉴와 AI 작업창 양쪽에서 동일하게 수행할 수 있어야 한다.”

1.1 1차 상용 목표

Windows 설치형 SWIMNOTE OFFICE가 실제 Windows PC에서 실행된다.

현재 SWIMNOTE의 회원·반·출결·보강·일지·커리큘럼·성장리포트·정산 등 기존 자산을 PC에서 재사용한다.

학원관리 프로그램에서 실제 필요한 상담·대기자·재등록·미납·수납·직원권한·통계 등 주요 업무를 PC 메뉴에 추가한다.

PC에서 실제 구현·공개되는 업무는 AI 작업창에서도 100% 호출 가능하게 한다.

재등록/가격/할인/회차/Invoice/미납/수납/수동 환불까지 Payment Core를 만든다.

Smartro 실결제는 별도 승인 단계로 분리하며, 미래 학부모 APP 결제 UI가 동일 Payment Core를 사용할 수 있도록 계약만 열어둔다.

차량 Navigation·Dispatch·Kiosk·다업종 확장 등은 후속 개발로 미룬다.

1.2 제품 사용 방식

| 모드 | 목적 | 주요 UX |
| --- | --- | --- |
| 업무집중 모드 | 바쁜 재등록·수납·회원관리 업무를 빠르게 처리 | 왼쪽 메뉴, Table, Drawer, Modal, 대량처리, 필터 |
| AI 작업창 모드 | 할 일을 자연어로 지시하고 실제 업무화면과 Action을 연결 | AI Workspace, FAST PATH, Side Workspace, 현재 화면 Context |

두 모드는 별도 제품이 아니다. 같은 사용자·같은 Pool·같은 데이터·같은 업무 규칙·같은 Action을 사용하며, 입력 경로만 다르다.

2. 절대 고정 개발 원칙

| ID | 원칙 | 고정 내용 |
| --- | --- | --- |
| P01 | 기존 SWIMNOTE 우선 재사용 | 이미 존재하는 API·DB·화면·업무 규칙을 우선 사용한다. 새 Endpoint/새 데이터모델은 실제 필요할 때만 추가한다. |
| P02 | 모바일 APP 보호 | OFFICE 개발을 이유로 모바일 APP UI/UX를 동시개발하지 않는다. 공통 Backend 변경은 backward-compatible하게 최소화한다. |
| P03 | PC ONLY 허용 | 상담 CRM·대량작업·통계·직원권한·Audit 등 PC에만 필요한 기능은 PC 전용으로 유지할 수 있다. |
| P04 | Zero Orphan Feature | 실제 공개 OFFICE 기능은 Menu에서는 되는데 AI에서는 안 되는 상태를 허용하지 않는다. |
| P05 | AI 직접 DB 금지 | GPT/LLM은 해석·계획·Entity Resolution을 담당하고, 권한·검증·금액·DB write는 SWIMNOTE 서버 Action/Service가 담당한다. |
| P06 | Thin Action Core | 미래 산업 전체를 위한 거대한 Workflow Engine을 선개발하지 않는다. V1에 필요한 Action만 얇게 공통화한다. |
| P07 | Vertical Slice | UI/API/Action/AI/Test를 기능 단위로 한 번에 연결한다. “Action 전체 → AI 전체 → Menu 전체” 순서로 분리하지 않는다. |
| P08 | Future 선개발 금지 | Future 기능은 메뉴 ID/route namespace/feature flag/Action namespace 정도만 열어둔다. |
| P09 | Credit 최소화 | PASS 영역 재감사, 전체 test 반복, UI 변경마다 installer build, Slice마다 Production deploy를 금지한다. |
| P10 | 실증 없는 PASS 금지 | Windows·결제·Realtime 등 실제 환경 증거가 필요한 항목은 브라우저 미리보기만으로 PASS 처리하지 않는다. |

3. 범위: V1 포함 / PC ONLY / Future / 제외

3.1 V1 실제 구현 범위

Windows Desktop Foundation

기존 SWIMNOTE 운영업무의 필요한 PC parity

Dashboard 및 PC Navigation

회원/보호자/반/출결/보강/교육관리

상담·체험·레벨테스트·대기자·등록전환

직원/역할/권한

재등록·가격·할인·회차·Invoice·미납·수납·수동 환불

운영 공지/요청/답장/Push/SMS의 PC 관리

매출·회원·재등록·미납·강사정산 통계

Excel/CSV 및 필요한 기본 PDF

Thin Action Core

AI Workspace / FAST PATH / Context

실제 공개 업무 AI 100% coverage

상용 Windows 안정화 및 signed release gate

3.2 PC ONLY가 허용되는 대표 기능

다음 기능은 서버 데이터를 공유하더라도 모바일 APP에 같은 화면을 만들 필요가 없다.

상담 CRM과 신규문의 파이프라인

대기자 및 관리자용 등록전환 관리

대량 회원/수납/재등록 처리

상세 매출·미납·재등록 통계

직원 역할·권한 관리

관리자용 Audit 조회

Excel/CSV/PDF Export

PC Dashboard Drill-down

고급 관리자 필터·검색·업무 탭

3.3 Future Placeholder

| Future | 이번 V1에서 허용 |
| --- | --- |
| AI 배차/Dispatch | 메뉴 ID·route·feature flag·Action namespace만 |
| 차량 Navigation/지도 | Coming Soon 가능, Backend/DB 없음 |
| Driver/차량관제 | 자리 예약만 |
| Kiosk/POS | 확장계약·메뉴 예약 |
| Document Vault/OCR/HWP | route/namespace 정도 |
| 고급 AI Scheduler | 메뉴 예약 |
| Public Pool | flag/namespace |
| General Academy | flag/namespace |
| Fitness/PT | flag/namespace |
| 완전 회계 ERP | 현재 통계와 구분된 자리 |
| 모바일 결제 UI | Payment Core 계약만 확보 |

3.4 명시적 제외

이번 V1 개발 중 아래 항목은 실제 기능·DB·API를 만들지 않는다.

차량 자동배차/기사단말/실시간 관제/지도 경로

Kiosk 및 출입통제

Public Pool / Academy / Fitness 실제 Adapter

고급 Document Vault

고급 관리자 Scheduler

범용 Voice Desk Assistant

완전 회계 ERP

고급 재고·시설·근태·전자결재

모바일 APP 신규 관리자 기능

모바일 APP 결제 UI/OTA/App Store 작업(별도 후속)

Smartro 실거래(별도 승인 전)

4. 전체 기술 아키텍처

Architecture Summary Windows Electron Shell → 기존 React/Vite Dashboard Renderer → 기존/확장 API → 현재 PostgreSQL DB. Foundation 이후 Menu / Dashboard Link / AI Workspace는 공통 Navigation Layer와 Thin Action을 거쳐 동일 Service/API를 호출한다.

| 계층 | 역할 | 고정 원칙 |
| --- | --- | --- |
| Windows Shell | 창·Lifecycle·secure protocol·safeStorage·typed IPC | Electron 우선, Node API를 renderer에 직접 노출하지 않음 |
| Renderer | 현재 PC 디자인·Login/PIN·Dashboard·업무 화면 | 새 ERP UI를 처음부터 만들지 않음 |
| Navigation Layer | Menu/Dashboard/Data link/AI 화면 이동 통합 | Breadcrumb/History/Filter/Scroll/Side Workspace |
| Thin Action | Permission/Validation/Preview/Execution/Audit/Realtime | V1 실제 업무만 등록 |
| AI Workspace | FAST/Entity/Context/Plan/Tool 호출 | LLM direct DB write 금지 |
| Backend/API | 현재 APP/API 유지 + 필요한 PC/금융 최소 확장 | 모바일 Contract 보존 |
| DB | 현재 공유 DB + 실제 필요한 소량 신규 테이블 | 별도 ERP DB 금지 |

4.1 Desktop 보안 기본값

nodeIntegration=false

contextIsolation=true

sandbox=true 기본

webSecurity=true

CSP 적용

외부 navigation / window.open 기본 차단

typed/allowlisted IPC

IPC sender/frame/origin/payload 검증

safeStorage/Windows DPAPI 기반 token 저장

평문 token/PIN/비밀번호 저장 금지

임의 shell/file/URL 실행 IPC 금지

CORS wildcard 및 Origin 위조 금지

4.2 인증 저장 정책

기본 정책은 “앱 재시작 시 로그인/PIN 재수행”이다. 사용자가 명시적으로 “이 PC에서 로그인 유지”를 켠 경우에만 DPAPI/safeStorage에 지속 token을 저장한다. 비밀번호·PIN·임시 web_session은 디스크에 저장하지 않는다. 유지된 token도 시작 시 /auth/me 및 기존 권한을 재검증한다.

5. 최종 OFFICE 메뉴 구조

| 메뉴 | 주요 기능 | 분류 |
| --- | --- | --- |
| 대시보드 | 기존 /admin 재사용 + KPI Drill-down | REUSE/EXTEND |
| 회원관리 | 재원/신규/지난/Archive/보호자/메모/상담이력 | REUSE/EXTEND |
| 신규·상담 | 문의/상담/체험/레벨테스트/등록전환/미등록 | NEW |
| 수업관리 | 시간표/반/정원/대기자/반이동 | REUSE/EXTEND |
| 출결·보강 | 출석/결석/수정이력/보강/배정 | REUSE/EXTEND |
| 교육관리 | 일지/피드/앨범/교육기록/커리큘럼/성장리포트 | REUSE/EXTEND |
| 재등록·수납 | 재등록/가격표/할인/회차조정/Invoice/미납/수납/수동환불 | NEW/EXTEND |
| 결제내역 | Payment 기록 조회/PG 연결상태/향후 Smartro | NEW/EXTEND |
| 학부모 소통 | 요청/답장/공지/Push/SMS | REUSE/EXTEND |
| 직원 | 선생님/직원/역할·권한 | REUSE/EXTEND |
| 통계·자료 | 회원/매출/재등록/미납/강사정산/Excel/CSV/PDF | REUSE/EXTEND |
| 설정 | Pool/운영/Desktop 설정 | REUSE/EXTEND |
| AI Workspace | 공통 업무창/화면 Open/Action 실행 | NEW |
| Future | AI 배차/Navigation/Kiosk/Document/Public Pool/Academy/Fitness | FUTURE |

/super/*는 플랫폼 운영자 영역이며 일반 OFFICE 메뉴와 합치지 않는다.

6. PC Navigation 및 화면 UX

Menu, Dashboard KPI, 데이터 단어 클릭, AI 명령은 모두 같은 Navigation Layer를 사용한다. 화면의 현재 Context는 AI에 전달되고, AI의 조회/이동 명령은 실제 기존 화면을 Side Workspace에 연다.

대표 흐름 대시보드 → 미납 18명 → 김똘똘 → 11월 Invoice → 결제내역 → 환불. 뒤로가기 시 미납목록의 Filter/Scroll 상태를 복원한다.

Sidebar

Breadcrumb

Back/History

Filter restore

Scroll restore

Side Workspace

필요한 범위의 Internal Tab

Dashboard Drill-down

Route-addressable 회원/Invoice Context

현재 화면 Context → AI

AI → 실제 화면 OPEN

Foundation에서는 전체 Navigation을 완성하지 않는다. Foundation은 route/renderer가 안정적으로 실행되는 기반까지 만들고, Post-Foundation Stage 2에서 업무 Navigation을 확장한다.

7. AI 작업창과 Zero Orphan Feature

[LOCKED] Zero Orphan Feature VISIBLE OFFICE FUNCTION → ACTION EXISTS → AI TOOL EXISTS → 동일 Permission/Validation/Service를 사용한다. 메뉴에서는 가능한데 AI에서는 불가능한 실제 공개 업무를 허용하지 않는다.

7.1 Menu와 AI의 실행 구조

Menu와 AI는 서로 다른 비즈니스 로직을 갖지 않는다. 둘 다 동일 Action Runner를 거쳐 동일 Service/API를 호출하고, Audit의 source만 menu/ai 등으로 구분한다.

7.2 FAST PATH

전화번호: 가능한 경우 LLM 없이 Query Action으로 처리

회원번호: 가능한 경우 LLM 없이 Query Action으로 처리

정확한 회원명(단, 동명이인 확인): 가능한 경우 LLM 없이 Query Action으로 처리

반명: 가능한 경우 LLM 없이 Query Action으로 처리

날짜: 가능한 경우 LLM 없이 Query Action으로 처리

Invoice ID: 가능한 경우 LLM 없이 Query Action으로 처리

Payment ID: 가능한 경우 LLM 없이 Query Action으로 처리

7.3 AI PATH

복잡한 자연어 → 현재 화면/회원/월 Context → Entity Resolver → 필요한 정보만 질문 → Action Plan

금액 계산은 서버 정책이 수행

대량/결제/환불/삭제 등 고위험 업무는 Preview/Confirmation 필수

GPT가 SQL/DB write를 직접 수행하지 않음

비밀번호·카드 원문·secret을 prompt에 전달하지 않음

7.4 첫 Vertical Slice

| Slice | 연결 |
| --- | --- |
| 회원검색 | Query Action → 실제 회원 화면 OPEN → FAST PATH |
| 회원수정 | 기존 API/Service → 동일 Action → Menu/AI → 권한·Audit |
| 반이동 | Preview → 승인 → 동일 Action → Realtime |

8. 결제·Billing 범위와 모바일 APP 경계

8.1 Scenario B: V1 Payment Core

가격표/수강료

재등록 Cycle·대상·처리상태

Invoice + revision

고정/비율 할인과 사유

회차/금액 조정

미납·수동 수납

수납 취소

원거래 연결 전체/부분 수동 환불

감사·수납확인서

향후 PG Adapter/APP 연결 계약

8.2 Smartro는 별도 승인 Stage

실승인/거래조회/영수증

전체/부분 카드환불

callback/webhook·멱등성·대사

등록카드·동의·해지

자동결제·재시도/회복

Smartro 문서/MID/시험환경/빌링 권한이 없으면 WAITING FOR PROVIDER로 중단한다. 자료가 없는데 SDK 검색과 추측 구현을 반복하지 않는다.

8.3 모바일 APP 경계

이번 V1에서 모바일 APP 코드/UI 변경 목표는 0이다. 향후 학부모 결제 UI는 동일 Invoice/Payment ID와 amount/revision/state 계약을 사용하도록 열어두되, 빈 Parent Endpoint나 미래 APP 전용 DB를 미리 만들지 않는다.

9. 보안·권한·멀티테넌트 원칙

pool_admin은 자기 Pool 범위만 접근한다. OFFICE 직원 권한을 위해 pool_admin 권한을 위조·대리 발급하지 않는다.

기존 PIN/X entitlement/Pool scope를 우회하지 않는다.

새 직원 역할이 필요하면 서버 capability 검증을 추가하되 기존 모바일 역할 계약을 깨지 않는다.

AI Tool 목록에서 숨기는 것만으로 보안을 완료했다고 보지 않는다. API/Action 레벨에서 동일 권한 검증을 수행한다.

cross-pool, 권한 회수, 오래된 Context, 동명이인, invoice revision, 중복 클릭, 부분환불 잔액을 고위험 회귀 대상으로 유지한다.

금융 원장은 기존 SWIMNOTE 플랫폼 구독 payment_logs나 회원메모의 payment 텍스트와 분리한다.

SSE/NOTIFY는 영구 금융 원장이나 durable message delivery를 대신하지 않는다.

10. Credit 최소화 개발 방식

Credit 운영 원칙 관련 파일만 확인 → 최소 구현 → 관련 테스트 → 필요 Gate에서만 build/deploy → 짧은 완료보고. 이미 PASS된 조사와 테스트 결과는 관련 코드를 변경하지 않았다면 재사용한다.

10.1 금지

매 Task Repository 전체 재조사

PASS된 기능 반복 감사

Slice마다 전체 suite/typecheck

Native 변경 없는 UI 작업마다 Windows installer build

Slice마다 Production deploy

관련 없는 대규모 refactor/코드 이동

Future 기능 선개발

같은 Root Cause를 여러 Agent가 중복 조사

대형 문서/로그 반복 생성

실제 LLM을 모든 개발 테스트에서 반복 호출

10.2 권장 단위

하나의 명확한 기능 Slice 안에 필요한 Backend + PC UI + Action + AI Tool + 제한 테스트 + 짧은 완료보고를 묶는다. 파일 하나마다 새 작업을 만들지도 않고, 서로 무관한 여러 WP를 거대한 한 요청에 섞지도 않는다.

10.3 테스트 계층

| Level | 시점 | 범위 |
| --- | --- | --- |
| L1 Slice | 매 기능 Slice | 변경 기능 관련 테스트만 |
| L2 WP Gate | WP 종료 | 해당 업무/패키지 관련 회귀 |
| L3 OFFICE Core | Action/권한/금융 공통 변경 | 공통 Core 영향 범위 |
| L4 Release | 출시 직전 | 승인된 전체 OFFICE 통합 검증 |

11. OFFICE RUNNABLE FOUNDATION 정의

Milestone OFFICE RUNNABLE FOUNDATION = Windows PC에서 OFFICE 실행 → Login/PIN → Pool/X 권한 → Dashboard → 회원목록/상세 → API/SSE → Logout → 종료/재실행까지 실제 증거가 있는 상태.

11.1 Foundation PASS 최소범위

Windows 10/11 x64에서 실행

OFFICE 창 + 기존 PC 디자인 렌더링

기존 로그인/Web PIN

서버가 인정한 사용자·Pool·X 권한 확인

Dashboard 표시

회원목록 표시

회원 상세 Drawer

기존 API 통신

실제 SSE 연결 및 관련 화면 갱신

오프라인/복구/서버오류 구분

Logout

종료·재실행

승인된 인증 저장정책

unsigned 내부 설치·실행 방법 확정

11.2 Foundation에서 하지 않는 것

전체 PC parity 완료

상담 CRM/Payment/AI 전체 구현

자동업데이트 실배포

Smartro 실거래

모바일 APP 변경

DB migration

전체 기존 메뉴 무결함 인증

고객용 signed release(Commercial Gate로 분리 가능)

11.3 Foundation Task Map

| Task | 이름 | 핵심 결과 |
| --- | --- | --- |
| F01 | Current Contract & Policy Gate | 계정/인증/Origin/Windows/수정범위 확정 |
| F02 | Secure Electron Bootstrap & Local Renderer | 기존 PC renderer를 Electron 창에서 안전하게 실행 |
| F03 | Login / PIN / Secure Token Lifecycle | Desktop 인증·안전저장·Logout/재실행 |
| F04 | API Origin / Routing / Realtime Recovery | API/SSE/route/offline/recovery |
| F05 | Existing Dashboard & Members Runtime | Dashboard·회원목록·회원상세 실사용 |
| F06 | Windows Packaging & Lifecycle Foundation | unsigned installer 설치/실행/종료/재실행 |
| F07 | Real Windows Foundation Acceptance | 동일 설치본으로 Foundation 전체 수용검증 |

12. Foundation F01~F07 실행 설계

F01. Current Contract & Policy Gate

| 항목 | 고정 내용 |
| --- | --- |
| GOAL | F02가 추측 없이 실행되도록 대상 계정·인증정책·Origin·Windows 검증 환경·수정범위를 확정한다. 코드는 작성하지 않는다. |
| CURRENT REUSE | 현재 Blueprint의 React/Vite·디자인·API/DB·Login/PIN·fetch SSE·Electron 우선 결론. |
| EXPECTED FILE SCOPE | artifacts/swimnote-dashboard의 main.tsx, App.tsx, LoginPage.tsx, AuthContext.tsx, token.ts, api-client.ts, RealtimeContext.tsx, vite.config.ts와 서버 app.ts/auth.ts/admin.ts의 관련 부분만 읽기. |
| EXPECTED NEW FILES | NONE |
| BACKEND CHANGE | NO |
| DB CHANGE | NO |
| MOBILE APP CHANGE | 0 |
| NATIVE/WINDOWS | 실행·빌드하지 않음. Windows 검증 호스트와 signing 준비상태만 확인. |
| CREDIT RISK | ['코드 수정', 'package install', '전체 Repository inventory', '전체 suite/typecheck', 'Windows build', 'DB write/migration', 'commit/push/deploy/OTA', '무승인 Production 로그인'] |
| EXPECTED AGENT ROUND | ['인증정책·Origin 검증방안·Windows 환경·승인 경계가 명확함', 'F02에 필요한 입력이 준비됨', 'F03/F04 이후로 미뤄도 되는 Gate를 구분함'] |
| NEXT | ['실행 대상 Repository 불일치', '설명되지 않은 관련 변경', '기존 권한/PIN/X gate 우회 필요', '모바일 변경이나 DB migration 필요', '사용자 결정 없이 기술방향 변경 필요'] |

IMPLEMENTATION

1. branch / HEAD / status 확인.

2. 본 보고서 이후 바뀐 관련 파일만 확인.

3. pool_admin·PIN·X 접근권한을 가진 테스트 계정 확보 여부 확인.

4. 세션 전용 / 로그인 유지 정책 선택.

5. app://office origin 검증 및 CORS 변경 승인 경로 확정.

6. Windows 10/11 검증 호스트와 빌드 환경 확보 여부 확인.

7. TOTP 대상 여부와 기존 로그인 계약 차이 확인.

8. Archive 후보를 Foundation blocker / backlog로 분리.

9. F02~F04 예상 수정범위와 배포 승인 필요사항 보고.

VALIDATION

• 정적 계약 대조.

• 승인된 경우에만 테스트 환경의 기존 계약 확인.

• 실운영 로그인도 audit write가 생길 수 있으므로 무단 호출 금지.

DO NOT RUN

• 전체 inventory / suite / build / migration / 설치 / Production 호출.

• commit / push / deploy / OTA.

PASS CRITERIA

• 인증정책·테스트 환경·Origin 방안·승인 경계가 명확함.

• F02의 입력이 준비됨.

STOP CONDITIONS

• 대상 계정·Windows 환경·인증정책 미확정.

• Production 권한 우회 요구.

• 검토 기준 HEAD와 작업 대상의 설명되지 않은 불일치.

F02. Secure Electron Bootstrap & Local Renderer

| 항목 | 고정 내용 |
| --- | --- |
| GOAL | Electron 창에서 기존 PC renderer가 보이고, packaged local asset/route 구조가 안전하게 성립한다. |
| CURRENT REUSE | 기존 Dashboard 디자인, main.tsx/App.tsx, Vite build. |
| EXPECTED FILE SCOPE | artifacts/swimnote-dashboard/package.json, vite.config.ts, main.tsx, App.tsx(필요한 blocker만), pnpm-lock.yaml 및 실제 필요 시 workspace 설정. |
| EXPECTED NEW FILES | electron/main.ts, preload.ts, protocol.ts, ipc-contract.ts, electron/tsconfig.json, vite.desktop.config.ts 예상. |
| BACKEND CHANGE | NO |
| DB CHANGE | NO |
| MOBILE APP CHANGE | 0 |
| NATIVE/WINDOWS | BrowserWindow / secure protocol / preload bootstrap. |
| CREDIT RISK | ['로그인 전체 E2E', '모든 화면 테스트', 'signed installer', '서버 deploy/OTA', '전체 monorepo typecheck'] |
| EXPECTED AGENT ROUND | ['Windows에서 기존 로그인 화면 표시', 'asset 누락 없음', 'Node API가 renderer에 노출되지 않음', '기존 Web 진입 유지'] |
| NEXT | ['sandbox/webSecurity 해제가 필요함', 'custom protocol이 기대 Origin을 제공하지 않음', '기존 Web route 전면교체가 필요함', '승인되지 않은 오류 수정 범위 확대 필요'] |

IMPLEMENTATION

1. 같은 dashboard package 안에 최소 Electron 진입점 추가.

2. 기존 Web build와 Desktop build 설정 분리.

3. nodeIntegration=false / contextIsolation=true / sandbox=true 적용.

4. 개발 Vite URL은 개발 모드에서만 허용.

5. 패키지는 secure custom protocol로 로컬 renderer 제공.

6. /admin/ asset·SPA fallback·새로고침 처리.

7. 외부 navigation·새 창·경로 traversal 차단.

8. 기존 Web entry 회귀 확인.

9. Windows unsigned unpacked smoke build 1회.

VALIDATION

• protocol path allowlist / traversal 거부.

• preload 노출 범위.

• route 진입·새로고침.

• Desktop renderer build.

• 변경 package 범위 타입 확인.

• Windows 창·asset·CSP smoke.

DO NOT RUN

• 로그인 전체 E2E / 모든 화면 테스트 / signed installer.

• 서버 deploy / OTA / 전체 Repo typecheck.

PASS CRITERIA

• Windows에서 로컬 로그인 화면 표시.

• asset 누락 없음.

• Node API가 renderer에 노출되지 않음.

• 기존 Web 진입 유지.

STOP CONDITIONS

• sandbox 해제 필요.

• custom protocol이 기대 Origin을 제공하지 않음.

• 기존 Web route를 전면 교체해야만 진행 가능.

• 승인되지 않은 컴파일 오류 수정 확대 필요.

Archive 관련 예외

• App.tsx의 user?.role 후보는 해당 화면을 열지 않아도 타입검사에서 blocker가 될 수 있음.

• 그 경우에만 승인된 최소 참조 수정 포함.

• Archive 기능 전체 감사는 하지 않음.

F03. Login / PIN / Secure Token Lifecycle

| 항목 | 고정 내용 |
| --- | --- |
| GOAL | Desktop에서 기존 로그인/PIN을 사용하고 안전한 token 저장·복구·Logout·재실행 정책이 동작한다. |
| CURRENT REUSE | LoginPage.tsx, AuthContext.tsx, token.ts, api-client.ts, /auth/login, /auth/web-pin/verify, /auth/me. |
| EXPECTED FILE SCOPE | 위 인증 연결부와 필요한 App.tsx 부분. Web 동작은 유지하며 adapter 경계만 추가. |
| EXPECTED NEW FILES | auth-storage.ts, desktop-bridge.ts, desktop.d.ts, electron/token-store.ts, 제한 테스트 예상. |
| BACKEND CHANGE | NO |
| DB CHANGE | NO |
| MOBILE APP CHANGE | 0 |
| NATIVE/WINDOWS | safeStorage/DPAPI + typed IPC. |
| CREDIT RISK | ['비밀번호 변경/PIN 재설정', '모바일 Auth 수정', '새 refresh-token 체계', '전체 suite', 'Windows installer 재생성'] |
| EXPECTED AGENT ROUND | ['기존 서버 인증 계약 유지', 'credential이 로그/평문에 남지 않음', '오프라인을 401로 오인해 token을 삭제하지 않음'] |
| NEXT | ['TOTP 등 서버 분기를 UI가 처리하지 못함', 'DPAPI 불가/평문 fallback 필요', '서버 인증체계 변경 필요', '테스트 계정 정책 미확정'] |

IMPLEMENTATION

1. Web localStorage adapter와 Desktop storage adapter 분리.

2. Desktop bootstrap에서 async token 복구 완료 후 인증 시작.

3. 기존 동기 getToken 소비처는 메모리 cache로 호환하거나 필요한 소비처만 명시적으로 변경.

4. PIN 완료 후에만 최종 token 저장.

5. main IPC에서 trusted sender와 payload 검사.

6. 저장 실패·복호화 실패를 UI에 명시.

7. Logout 시 저장소·메모리·query cache 정리.

8. 401과 네트워크 실패를 분리.

9. 승인된 유지정책에 따라 종료·재실행 처리.

VALIDATION

• PIN 성공·실패, token 없음·만료·저장실패·복호화 실패.

• Desktop localStorage에 credential 미저장.

• Web adapter 기존 동작.

• Logout 및 재실행 정책.

DO NOT RUN

• 운영 비밀번호 변경 / PIN 재설정.

• 모바일 Auth 수정 / 새 refresh-token 시스템.

• 전체 suite / Windows installer 재생성.

PASS CRITERIA

• 기존 인증 계약 유지.

• 인증정보가 로그·평문 저장소에 남지 않음.

• 오프라인을 401로 오인해 token을 삭제하지 않음.

STOP CONDITIONS

• 서버가 반환하는 인증 분기를 현재 UI가 처리하지 못함.

• DPAPI 불가 또는 평문 fallback 필요.

• 서버 인증체계 변경이 필요.

• 테스트 계정 정책 미확정.

F04. API Origin / Routing / Realtime Recovery

| 항목 | 고정 내용 |
| --- | --- |
| GOAL | Desktop origin에서 기존 API/SSE를 사용하고 로그인 이동·offline·reconnect·Logout이 일관되게 동작한다. |
| CURRENT REUSE | api-client.ts, RealtimeContext.tsx, AuthContext.tsx, App.tsx, main.tsx, 서버 app.ts/admin.ts SSE. |
| EXPECTED FILE SCOPE | 위 연결부. 서버는 승인받은 정확한 Desktop Origin CORS allowlist 추가만 기본 범위. |
| EXPECTED NEW FILES | 필요 시 auth-navigation.ts, 연결상태 UI, 제한 테스트. |
| BACKEND CHANGE | YES - custom-origin CORS 호환 최소 확장. 별도 승인 필요. |
| DB CHANGE | NO |
| MOBILE APP CHANGE | 0 |
| NATIVE/WINDOWS | F02 protocol 재사용. 범용 native networking은 만들지 않음. |
| CREDIT RISK | ['CORS wildcard', 'webSecurity 해제', 'token URL query', '전체 API 회귀', 'Slice별 Production deploy', 'Windows installer 재생성'] |
| EXPECTED AGENT ROUND | ['승인 환경에서 API/SSE/route 복구 실동작', '기존 Web/Mobile Origin·API 계약 유지'] |
| NEXT | ['서버 수정/배포 승인 없음', '정확한 Origin 검증 불가', 'Pool isolation/권한 문제', 'SSE 서버 변경이 CORS 범위를 넘어 필요함'] |

IMPLEMENTATION

1. 개발·패키지 Origin을 각각 실제 확인.

2. 승인된 정확한 Desktop Origin만 서버 allowlist에 추가.

3. API base를 기존 설정 체계로 제공.

4. 401 이동을 Web/Desktop 양쪽에서 안전하게 연결.

5. Realtime token을 인증 상태 변경에 반응하도록 연결.

6. SSE connected를 token 존재가 아닌 실제 transport 상태로 표시.

7. Logout·401·종료 시 stream과 reconnect timer 정리.

8. offline / reconnect / server error / unauthorized 구분.

9. 복구 후 필요한 query만 갱신.

10. 승인된 통합 배포에서 실제 대상 환경 연결 확인.

VALIDATION

• Origin 허용·비허용.

• 로그인 직후 SSE 연결.

• 401 시 재연결 무한 반복 없음.

• offline→online 복구.

• Logout 후 SSE 중단.

• 동일 Pool 이벤트만 수신.

• 직접 URL·새로고침·로그인 복귀.

DO NOT RUN

• CORS wildcard / webSecurity 해제 / token URL query 전달.

• 전체 API 회귀 / Slice별 Production 재배포.

• Windows installer 재생성.

PASS CRITERIA

• 승인 환경에서 API·SSE·route 복구 실동작.

• 현재 Web·모바일 Origin과 기존 API 계약 유지.

STOP CONDITIONS

• 서버 수정·배포 승인 없음.

• 정확한 Origin을 검증할 수 없음.

• Pool isolation 또는 권한 문제가 발견됨.

• 기존 SSE의 서버 변경이 CORS 범위를 넘어 필요함.

F05. Existing Dashboard & Members Runtime

| 항목 | 고정 내용 |
| --- | --- |
| GOAL | OFFICE에서 기존 Dashboard·회원목록·회원 상세를 실제 사용할 수 있게 한다. |
| CURRENT REUSE | HomePage.tsx, MembersPage.tsx, DashboardLayout.tsx, Sidebar.tsx, query-client.ts, MemberDrawer. |
| EXPECTED FILE SCOPE | 위 화면의 Desktop 실행 blocker만. 대규모 UI/API 재작성 없음. |
| EXPECTED NEW FILES | Foundation 대상 smoke/integration 테스트만. |
| BACKEND CHANGE | NO |
| DB CHANGE | NO |
| MOBILE APP CHANGE | 0 |
| NATIVE/WINDOWS | 기존 Shell 재사용. |
| CREDIT RISK | ['Archive 전체감사', '모든 기존 메뉴 E2E', '운영 회원 수정/퇴원', '전체 suite', 'installer 재생성', '불필요한 배포'] |
| EXPECTED AGENT ROUND | ['승인 테스트 Pool에서 Dashboard/회원목록/상세 사용 가능', '조회 성공과 쓰기 검증을 혼동하지 않음'] |
| NEXT | ['Foundation 외 업무 재설계 필요', 'Production write 없이는 검증 불가', '모바일 변경 필요'] |

IMPLEMENTATION

1. 서버가 확인한 Pool과 화면 Pool 표시 대조.

2. Dashboard 로딩·오류·빈 상태 확인.

3. 회원목록 조회·검색·필터 확인.

4. 기존 상세 Drawer 열기·닫기 확인.

5. 승인된 테스트 데이터 변경으로 SSE 갱신 확인.

6. 저장된 화면 데이터가 다른 사용자·Pool로 섞이지 않도록 확인.

7. 이번 경로의 blocker만 최소 수정.

VALIDATION

• Dashboard 조회.

• 회원목록·상세.

• 로그아웃 후 다른 계정 데이터 잔존 방지.

• 네트워크 오류·재시도.

• 관련 event invalidation.

DO NOT RUN

• 전체 Archive 감사 / 모든 기존 메뉴 E2E.

• 운영 회원 수정·퇴원.

• 전체 suite / installer / 배포.

PASS CRITERIA

• 승인된 테스트 Pool에서 Dashboard·회원목록·상세 실사용 가능.

• 조회 성공과 수정·퇴원 등 쓰기 검증 완료를 혼동하지 않음.

• 쓰기는 승인된 테스트 환경에서 기존 계약대로 별도 확인.

STOP CONDITIONS

• Foundation 경로 외 업무 재설계가 필요.

• 테스트 데이터가 없어 Production 쓰기가 필요.

• 모바일 수정이 필요.

KNOWN BACKLOG

• ArchiveMembersPage API client 호출 후보는 Foundation 필수 경로가 아니면 별도 기존 PC bug backlog로 유지.

• 해당 화면을 실제 Foundation 대상에 넣을 때만 좁게 재현.

F06. Windows Packaging & Lifecycle Foundation

| 항목 | 고정 내용 |
| --- | --- |
| GOAL | unsigned 내부 설치본으로 설치·실행·종료·재실행 가능하며 signed 고객배포/update 경계가 명확하다. |
| CURRENT REUSE | F02 main/preload/protocol, F03 token lifecycle, 기존 Vite renderer. |
| EXPECTED FILE SCOPE | package.json, vite.desktop.config.ts, electron/main.ts, token-store.ts, pnpm-lock.yaml의 필요한 변경만. |
| EXPECTED NEW FILES | electron-builder.config.ts, 승인 브랜드 icon/packaging asset, 최소 packaging 설정. |
| BACKEND CHANGE | NO |
| DB CHANGE | NO |
| MOBILE APP CHANGE | 0 |
| NATIVE/WINDOWS | NSIS 등 Windows x64 installer, app identity/userData/window lifecycle. |
| CREDIT RISK | ['자동업데이트 서비스 구축', '인증서 구매/비밀키 취급', '무승인 signed 배포', 'Smartro driver/tray/kiosk', 'UI Slice별 installer 반복'] |
| EXPECTED AGENT ROUND | ['unsigned 내부 설치본 사용 가능', 'signed 여부가 명확', '고객 배포 차단조건 명확'] |
| NEXT | ['Windows 빌드 호스트 없음', 'unsigned 실행 불가 정책', 'signing 필수이나 준비 없음'] |

IMPLEMENTATION

1. appId·제품명·version·저장경로 확정.

2. Windows x64 unsigned 내부 installer 생성.

3. 설치경로와 userData 분리.

4. 기본은 창 닫기=앱 종료. tray는 만들지 않음.

5. 종료 시 stream·timer 정리 및 token 저장 완료 보장.

6. 재설치·제거 시 인증정보 처리정책 검증.

7. unsigned 경고와 signed 고객 배포를 분명히 구분.

8. update는 version·서명·배포채널 경계만 확정하고 updater·update 서버는 이번에 선개발하지 않음.

VALIDATION

• Windows 설치→실행→종료→재실행.

• 정상 제거.

• 저장소 위치·권한.

• 패키지에 secret·개발 설정 누락 여부 확인.

• 설치본에서 실제 API·SSE 재사용.

DO NOT RUN

• 자동업데이트 서비스 구축.

• 인증서 구매·비밀키 취급.

• 승인 없는 signed 배포.

• Smartro driver / tray / kiosk.

• UI Slice별 installer 반복.

PASS CRITERIA

• unsigned 내부 설치본 사용 가능.

• signed 여부가 결과물에 명시됨.

• 고객 배포 차단 조건 명확.

STOP CONDITIONS

• Windows 빌드 호스트 부재.

• 보안정책상 unsigned 실행 불가.

• signing 필수 요구이나 인증서·권한 없음.

F07. Real Windows Foundation Acceptance

| 항목 | 고정 내용 |
| --- | --- |
| GOAL | F06 동일 설치본으로 Foundation 전체 사용자 흐름을 실제 Windows에서 검증한다. |
| CURRENT REUSE | F02~F06 결과와 기존 제한 테스트 결과. |
| EXPECTED FILE SCOPE | 기본 수정 없음. 실패 시 원인 파일만 별도 승인 후 수정. |
| EXPECTED NEW FILES | 필요 시 Windows acceptance 자동화 테스트만. |
| BACKEND CHANGE | NO |
| DB CHANGE | NO |
| MOBILE APP CHANGE | 0 |
| NATIVE/WINDOWS | 실제 Windows 10/11 x64 실행 검증. |
| CREDIT RISK | ['전체 OFFICE 메뉴 QA', '모든 API suite', '무변경 재빌드', 'Production deploy/OTA', 'Smartro 실거래'] |
| EXPECTED AGENT ROUND | ['Foundation 정의 모든 항목에 실제 Windows 증거', 'Windows 지원 주장은 각 OS 증거 기준', '브라우저 미리보기만으로 PASS 금지'] |
| NEXT | ['실제 Windows host 없음', '운영 data write 없이는 검증 불가', '인증/Pool isolation/token 보안 실패', 'unsigned 실행 금지인데 signing 준비 없음'] |

IMPLEMENTATION

1. 새 Windows 사용자 환경에서 설치.

2. 실행→로그인→PIN→Pool→Dashboard.

3. 회원목록→상세→기존 화면 이동.

4. SSE 연결·테스트 이벤트 확인.

5. offline→복구.

6. Logout→종료→재실행.

7. 로그인 유지 정책별 재실행.

8. 만료 token·저장소 손상·중복 실행 처리 확인.

9. 미검증 OS·환경은 명시적으로 HOLD 기록.

VALIDATION

• Foundation acceptance matrix 1회.

• 이미 유효한 단위 테스트는 중복 실행하지 않음.

• 실패로 수정한 영역만 추가 검증.

DO NOT RUN

• 전체 OFFICE 메뉴 QA.

• 모든 API suite.

• 무변경 재빌드.

• Production deploy / OTA.

• Smartro 실거래.

PASS CRITERIA

• Foundation 정의의 모든 항목에 실제 Windows 증거 존재.

• Windows 10/11 지원 주장에는 각 OS 증거가 필요.

• Replit 브라우저 화면만으로 Windows PASS 선언 금지.

STOP CONDITIONS

• 실제 Windows 호스트 접근 없음.

• 운영 데이터 쓰기 없이는 검증 불가.

• 인증·Pool isolation·token 보안 실패.

• unsigned 실행 금지 환경인데 signed 준비 없음.

13. Windows Build / 검증 / 배포 전략

13.1 Foundation Build 횟수

| 시점 | Build | 목적 |
| --- | --- | --- |
| F02 | unsigned unpacked 1회 | Electron/renderer/protocol Windows smoke |
| F06 | unsigned internal installer 1회 | 설치·Lifecycle 검증 |
| F07 | 조건부 추가 1회 | native/packaging 오류 수정 시만 재생성 |
| Commercial Release | signed build 별도 | 실사용 고객 배포 |

Foundation 예상 Windows 전체 패키징은 기본 2회, 필요 시 3회다. 동일 빌드가 유효하면 검증을 위해 재빌드하지 않는다.

13.2 Deploy 원칙

Slice마다 Production deploy 금지

F04의 CORS/API 변경은 승인된 통합 묶음으로 배포

Foundation 동안 모바일 OTA 없음

Commercial Release 전 signed/update 정책 별도 Gate

개발용 실행·테스트 build·Production deploy를 같은 것으로 취급하지 않음

14. Post-Foundation 전체 개발 Roadmap

| Stage | 이름 | 핵심 |
| --- | --- | --- |
| STAGE 1 | Runnable Foundation | F01~F07 |
| STAGE 2 | Navigation / Side Workspace | Breadcrumb/History/filter/scroll/Dashboard drill-down/AI OPEN 공통 Navigation |
| STAGE 3 | Thin Action + 첫 AI Vertical Slice | 회원검색 → 회원수정 → 반이동 |
| STAGE 4 | Existing SWIMNOTE PC Parity | 출결·보강·교육·소통 등 필요한 기존 업무를 Menu/Action/AI로 연결 |
| STAGE 5 | Legacy Academy Operations | 상담·체험·대기자·등록전환·직원 업무 |
| STAGE 6 | Billing / Payment Core | 가격·할인·재등록·Invoice·미납·수동수납·수동환불 |
| STAGE 7 | AI Workspace Expansion | 공통 작업창·Context·Entity clarification·복합 Plan·FAST PATH |
| STAGE 8 | Public Function Coverage Gate | VISIBLE FUNCTION → ACTION → AI TOOL 자동 Manifest 검사 |
| STAGE 9 | Smartro Production (별도 승인) | 승인·조회·영수증·환불·webhook·대사·등록카드·자동결제 |
| STAGE 10 | Commercial Hardening | signed installer/update/OS 범위/보안/금융/권한/성능/최종 AI coverage |

개발 순서 고정 모든 PC 화면을 먼저 만든 뒤 AI를 마지막에 붙이지 않는다. Stage 3부터 작은 Vertical Slice 단위로 Menu/Action/AI를 동시에 확장한다.

14.1 AI 100% Coverage Gate

Function / Action / Tool Manifest를 자동 비교한다. 메뉴뿐 아니라 Drawer, 일괄작업, Export도 실제 공개 업무면 coverage 분모에 포함한다. Coming Soon/Future Placeholder는 분모에서 제외한다. 단순히 AI가 화면을 열 수 있다는 것만으로 실행 업무 coverage를 충족했다고 보지 않는다.

15. Task 완료보고·검수 프로토콜

각 Task는 완료 후 아래 최소 형식으로 보고하고 정지한다. 다음 Task는 사용자 승인 없이 자동 실행하지 않는다.

| 필드 | 내용 |
| --- | --- |
| TASK XX | PASS / HOLD / FAIL |
| CHANGED | 핵심 변경 파일·내용 |
| VALIDATED | 실제 수행한 제한 테스트 |
| NOT RUN | 미실행 suite/build/deploy |
| KNOWN ISSUES | 이번 Task와 직접 관련된 신규 문제만 |
| CREDIT/USAGE | 확인 가능한 실제값, 아니면 NOT AVAILABLE |
| NEXT | 다음 Task 진행 가능 YES/NO |
| SHA | 승인된 commit 시에만 |
| PUSH | 승인된 경우만 |

15.1 검수 판정

| 판정 | 의미 | 다음 처리 |
| --- | --- | --- |
| PASS | 목표와 검증 기준 충족 | 다음 Task 지시 가능 |
| HOLD | 외부 입력/승인/환경이 부족 | Blocker 해결 전 개발 금지 |
| FAIL | 구현/검증이 기준 미달 또는 범위 위반 | 같은 Task 범위 안에서 최소 수정 후 재검증 |

16. 즉시 HOLD 조건 및 금지 우회

실제 대상 계정·Pool·PIN·X 권한이 준비되지 않아 해당 Task 검증이 불가능함

TOTP 분기를 기존 UI가 지원하지 않음

로그인 유지/재실행 PIN 정책이 미확정

Desktop Origin/CORS 검증 실패

필요한 서버 수정·배포 승인이 없음

DPAPI 불가 또는 평문 저장이 필요함

sandbox/webSecurity 해제가 필요함

trusted origin 외 콘텐츠가 privileged preload에 접근하게 됨

실제 Windows host가 필요한데 없음

signed 필수인데 signing 준비 없음

Foundation에 DB migration이 필요하다고 판단됨

모바일 APP 변경이 필요하다고 판단됨

공유 API Contract를 깨야만 진행 가능함

운영 데이터 쓰기·결제·환불을 승인 없이 해야 함

관련 없는 기존 오류 수정으로 범위가 확대됨

Smartro 문서/MID/test 환경/빌링 권한이 없음(해당 Stage에서 WAITING FOR PROVIDER)

16.1 금지 우회

X/PIN/Pool scope bypass

CORS wildcard

webSecurity=false

Origin 위조

무제한 native proxy

평문 credential fallback

미래 DB/API 생성

Production 데이터 임의 실험

Mock 결제를 실승인 성공처럼 표시

Blocker를 숨기고 다른 Scope로 작업 확대

17. OFFICE V1 최종 완료 정의

OFFICE V1은 “Windows 프로그램이 열린다”만으로 완료가 아니다. 아래 네 층이 모두 충족되어야 상용 V1 완료로 본다.

| Layer | 완료 기준 |
| --- | --- |
| Desktop | Windows 설치/실행/로그인/PIN/Pool/API/SSE/재실행/signed release |
| Operations | 기존 SWIMNOTE 핵심 업무 PC parity + 레거시 학원관리 주요 업무 + Billing Core |
| AI | 실제 공개 업무의 Menu/Action/AI Tool 100% coverage + 고위험 Preview/Confirmation |
| Commercial | 권한/멀티테넌트/금융/Windows 회귀·장애복구·배포정책 통합 검수 |

17.1 V1 완료 시에도 후속으로 남는 것

차량 Dispatch/Navigation

Driver/차량관제

Kiosk/출입

Document Vault 고도화

Public Pool

General Academy/Fitness

고급 회계/재고/시설

모바일 APP 결제 UI(별도 출시)

고급 Scheduler/Voice Desk Assistant

18. Appendix

18.1 재사용 핵심 경로

artifacts/swimnote-dashboard/src/main.tsx

artifacts/swimnote-dashboard/src/App.tsx

src/pages/LoginPage.tsx

src/contexts/AuthContext.tsx

src/lib/token.ts

src/lib/api-client.ts

src/lib/query-client.ts

src/context/RealtimeContext.tsx

src/layouts/DashboardLayout.tsx

src/layouts/Sidebar.tsx

src/pages/HomePage.tsx

src/pages/members/MembersPage.tsx

vite.config.ts

package.json

artifacts/api-server/src/app.ts

artifacts/api-server/src/routes/auth.ts

artifacts/api-server/src/routes/admin.ts

위 src/*는 특별한 표기가 없는 한 artifacts/swimnote-dashboard/ 기준이다.

18.2 현재 Known Issues / 제한검증 후보

| 후보 | 처리 원칙 |
| --- | --- |
| Router base /admin + App.tsx /admin/* 조합 | F02/F04에서 좁게 검증 |
| Auth loadUser가 네트워크 오류까지 credential 삭제로 처리할 가능성 | F03 제한검증 |
| Realtime token이 인증변경에 따라 제대로 갱신되는지 | F04 제한검증 |
| Realtime connected가 실제 연결이 아닌 !!token 기준인 부분 | F04 보강 |
| App.tsx Archive user?.role 참조 후보 | Foundation compile blocker일 때만 최소 수정 |
| ArchiveMembersPage api-client 호출 후보 | Foundation 필수경로가 아니면 backlog |

18.3 변경 기록

| 버전 | 날짜 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-15 | 개발 시작 전 전체 고정 계획서 최초 확정. Foundation F01~F07, Post-Foundation Stage 2~10, 범위/금지/검수/credit 원칙 통합. |

최종 고정 선언 개발은 이 문서를 기준으로 F01부터 한 단계씩 진행한다. 범위·구조·순서·검증 원칙을 바꿔야 하는 상황이 생기면 임의 구현하지 않고 HOLD 후 문서 변경 승인을 먼저 받는다.

— SWIMNOTE OFFICE V1 전체개발 고정계획서 V1.0 끝 —

후속 보완 참조 — 2026-10-17

회원·운영 업무 구현설계 보완 V1: docs/office/member-operations-design-v1.md

원래 계획의 변경이 아닌 상세화·추가 요구다. Stage 1~10 순서와 제품 목표 및 위 원문 이력을 보존한다. 이번 범위는 넓은 회원 상세 조회·공통 Navigation/Action·로컬 검증·내부 설치본 1회 전달이며 회원 수정·반이동·실제 AI는 자동 재개하지 않는다. AGENTS.md·replit.md의 필수 참조를 함께 따른다.